## Feuille1
			USER STORIES pour l'application LE BON SANDWICH

SERVICE DE GESTION DU CATALOGUE
n°	priorité	nom	description	points	method	uri
1	1	catégorie / id	Obtenir la description d'une catégorie	2	GET	categories/{id}
2	1	collection de catégories	Obtenir la liste des catégories de sandwich	2	GET	categories
3	1	liste des sandwichs disponibles	Obtenir la liste des sandwichs du catalogue	2	GET	sandwichs
4	1	un sandwich	Obtenir la description d'un sandwich	2	GET	sandwichs/{id}
5	1	sandwich par catégorie	obtenir la liste des sandwichs d'une catégorie	3	GET	categories/{id}/sandwichs
6	1	filtrage des sandwichs	Obtenir la liste des sandwich avec filtrage sur le type de pain et/ou tarif max	4	GET	sandwichs?type=val&tarif=val2
7	1	pagination des sanwichs	Obtenir la liste des sandwichs avec pagination	4	GET	sandwichs?page=val

SERVICE DE PRISE DE COMMANDES – mode non identifié
n°	priorité	nom	description	points	method	uri
101	1	créer une commande	créer une nouvelle commande (vide) : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – retourne 1 token d'identification de la commande	4	POST	commandes
102	1	Modifier une commande	modifier une commande existante : date de livraison	4	PUT	commandes/{id}
103	1	Payer une commande	payer une commande en transmettant des coordonnées bancaires – (n°carte+date-expiration)	3	POST
104	1	état de la commande	obtenir la commande pour suivre son état	3	GET	commandes/{id}
105	2	obtenir une facture	Obtenir une facture pour une commande payée	4	GET

SERVICE DE SUIVI de COMMANDES POINT DE VENTE
n°	priorité	nom	description	points	method	uri
201	1	liste des commandes	liste des commandes, filtrées sur l'état , triée par date de livraison et ordre de création – permet au point de vente de planifier la préparation des commandes	4	GET
202	1	détail d'une commande	accès au détail complet d'une commande, avec la liste des items sous la forme de ressources imbriqués	4	GET
203	1	changement d'état d'une commande	changement de l'état d'une commande – vérification de la validité de la transition	4	POST	commandes/{id}

SERVICE DE PRISE DE COMMANDES – mode identifié
n°	priorité	nom	description	points	method	uri
106	1	s'authentifier pour passer en lode identifié	authentification http basic, retourne un token jwt	5	POST
107	1	accéder à ses données personnelles,	Accès aux données personnelles du client – profil + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire	5	GET
108		historique de commandes	accès à l'historique des commandes du client	4	GET
101-b	1	créer une commande en mode identifié	créer une nouvelle commande : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – La commande est liée au client – Token JWT nécessaire – retourne 1 token d'identification de la commande	5	POST
103-b	1	paiement en mode identifié	payer une commande en mode identifié : le montant est ajouté au cumul d'achats – Un indicateur dans la commande permet de demander l'utilisation du bonus qui vient se déduire du montant ; le cumul d'achat est remis à 0 – le token jwt est nécessaire	6	POST
109	3	créer son compte client	créer son compte client en transmettant ses credentials	5	POST

SERVICE DE GESTION du CATALOGUE
n°	priorité	nom	description	points
301	1	lister les sandwichs	lister les sandwichs disponibles par catégories	4	GET
302	2	supprimer un sandwich	supprimer 1 sandwich dans la liste	4	DELETE	sandwichs/{id}
303	1	ajouter un sandwich	ajouter un sandwich dans la liste, en indiquant sa catégorie – gérer le token csrf –	4	POST	sandwichs
304	2	modifier 1 sandwich	modifier la description, le nom ou le prix d'un sandwich	4	PUT	sandwichs/{id}
305	1	s'authentifier comme staff gestionnaire	identifiant + passwd – contrôle d'accès	5	POST

			TOTAL points :	100